## Planilha1
Etapa | Nome Etapa | Atividade | Data Entrega | Data Início | Data atual | Dias restantes | Status | Observação
1 | Começando o Projeto Kick-off | Definir de grupos | 2023-09-11 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | -28 | Entregue | Avaliado
|  | Definir Premissas | 2023-09-11 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | -28 | Pendente | Avaliado
|  | Determinar Objetivos e Metas | 2023-09-11 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | -28 | Pendente | Avaliado
|  | Criar o Cronograma | 2023-09-11 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | -28 | Pendente | Avaliado
2 | Definição do produto analítico | Definir Bibliotecas Python e repositório GitHub | 2023-10-09 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 0 | Pendente
|  | Definir base de dados e realizar análise exploratória | 2023-10-09 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 0 | Pendente
|  | Tratar base de dados (preparação e treinamento) | 2023-10-09 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 0 | Pendente
|  | Definir e descrever as bases teóricas dos métodos analíticos | 2023-10-09 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 0 | Pendente
|  | Definir e descrever como será calculada a acurácia | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | Pendente
3 | Apresentação de Produtos e Storytelling | Consolidar método analítico | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 21 | Pendente
|  | Aplicar as medidas de acurácia | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 21 | Pendente
|  | Descrever os resultados preliminares | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 21 | Pendente
|  | Esboçar Storytelling | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 21 | Pendente
4 | Apresentação dos resultados Entrega do Projeto | Apresentar relatório técnico | 2023-11-13 | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 35 | Pendente
|  | Apresentar Storytelling | 2023-11-13 | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 35 | Pendente
|  | Atualizar repositório GitHub com todos os arquivos | 2023-11-13 | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 35 | Pendente
|  | Criar vídeo no YouTube | 2023-11-13 | 2023-10-30 | 2023-10-09 | 35 | Pendente
Formulas:
Data Entrega = [Data Entrega, row above]
Data Início = [Data Início, row above]